## ANEXO III
I.- PLAN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS - GAS NATURAL BAN S.A.
Nro. de Proyecto | Denominación del Proyecto | Descripción | Localización | Fecha de Inicio (DD/MM/AAAA)
01.01 | Renovación de red por fuga y acometidas | Renovación de red por fuga de media y baja presión en tramos menores a 13 mts y renovación de acometidas domiciliarias por nuevas acometidas en polietileno | Zona de distribución | 2017-02-01
01.02 | Renovación de red por obsolecencia | Renovación de red de HºFº de Ciudad Evita | La Matanza | 2017-04-01
01.03 | Adecuación de Estaciones de Regulacíón y Válvulas | Adecuación de estaciones de regulación y valvulas de línea por obsolecencia | Zona de distribución | 2017-06-01
01.04 | Integridad | Plan anual de integridad de lineas de transmisión | Zona de distribución | 2017-04-01
01.05 | Protección catódica | Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de protección catódica. | Zona de distribución | 2017-02-01
01.06 | Mantenimiento de Sistema de medición de Clientes Industriales | Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de medición de clientes industriales | Zona de distribución | 2017-04-01
01.07 | Sustitución de Medidores | Sustitución de Medidores doméstico-residenciales por anomalías técnicas, fallas, deterioro y obsolescencia, provenientes de defirentes procesos (Urgencias, Operaciones domiciliarias, reclamos clientes, etc. (Total: 10.400 medidores) | Zona de distribución | 2017-03-01
02.01 | Desplazamientos de redes AP y MP | Adecuación del sistema de distribución por cambios en el entorno urbano | Zona de distribución | 2017-04-01
02.02 | Refuerzos Alta Presión y Media Presión | Obras de infraestructura en la red para la mejora operativa del sistema de distribución. | Zona de distribución | 2017-04-01
02.03 | Repotenciaciòn de Estaciones de Regulación | Obras de repotenciación de estaciones de regulación para la mejora opertiva del sistema de distribución | Zona de distribución | 2017-04-01
02.04 | Calidad de Gas | Adquisición de cromatógrafo y mantenimiento de odorización para el control de la calidad del suministro de gas natural | Zona de distribución | 2017-06-01
02.05 | Control del Sistema de Distribución | Provisión e instalación de sistemas de telelectura Veribox y dataloggers | Zona de distribución | 2017-06-01
02.06 | Control de Sistemas de Medición | Adquisisción de instrumentos y equipos para mejorar el control de los sistemas de medición | Zona de distribución | 2017-11-01
02.07 | Actualización del GIS | Mantenimiento del sistema de georeferenciación | Zona de distribución | 2017-05-01
02.08 | Planta Peak Shaving | Adecuacion operativa de la planta Peak Shaving | Zona de distribución | 2017-04-01
02.09 | Sustitución de Medidores | Plan anual de sustitución de medidores trabados o con anomalías técnicas | Zona de distribución | 2017-04-01
02.10 | Renovación del Parque de Medición | Plan anual de renovación de medidores obsoletos | Zona de distribución | 2017-04-01
03.01 | Expansion del sistema de Distribución | Obras de infraestructura en la red para el desarrollo de redes de distribución e incorporación de nuevos clientes | Zona de distribución | 2018-01-01
03.02 | Crecimiento base de clientes | Construcción de acometidas e inspección y habilitación de instalaciones internas para la puesta en servicio de nuevos clientes residenciales y comenrciales | Zona de distribución | 2017-02-01
03.03 | Nuevas redes de Distribución | Incluye las obras necesarias para la construcción de redes de distribución para clientes potenciales de bajos recursos | Zona de distribución | 2018-02-01
04.01 | Mantenimiento Edilicio | Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones edilicias relacionadas con la operación del sistema de distribución y la atención al cliente | Zona de distribución | 2017-06-01
04.02 | Vehiculos | Renovación de flota operativa | Zona de distribución | 2017-06-01
04.03 | Desarrollo de Software | Desarrollo y adecuación de los sistemas informáticos tendientes a mejorar la eficiencia de los proceso operativos y de servicio al cliente | Zona de distribución | 2017-04-01
04.04 | Adquisición de Hardware | Renovación y adquisición de hardware que acompañe el desarrollo de software y modernización de los procesos de atención al ciente | Zona de distribución | 2017-04-01