## TGS-PIN-AI-CUADRO N 1
RTI - TGS - PLAN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS
N° | Categoría | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5
1 | A1-GASODUCTOS | INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER LOMA LA LATA: 1 Trampa Impulsora + 1 Receptora | INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER MAGALLANES: 1 Trampa Impulsora + 1 Receptora | INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER MAGALLANES: continuación | INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER MAGALLANES: continuación | CONSTRUCCIÓN PROVISIÓN Y MONTAJE DE 4 TRAMPAS DE SCRAPER
|  | INSTALACIÓN TRAMPAS DE SCRAPER GTO 12” LOMA DE LA LATA - RIO NEUQUEN: 1 Trampa Impulsora + 1 Receptora | INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER CERRO REDONDO: 1 Trampa Impulsora + 1 Receptora | CONSTRUCCIÓN PROVISIÓN Y MONTAJE DE 4 TRAMPAS DE SCRAPER | CONSTRUCCIÓN PROVISIÓN Y MONTAJE DE 4 TRAMPAS DE SCRAPER | 2 TRAMPAS DE SCRAPER LOOPS INCOMPLETOS
|  | INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER SAN JULIAN: 1 Trampa Impulsora + 1 Receptora | INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER SAN JULIAN: continuación | INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER CERRO REDONDO: Continuación | 2 TRAMPAS DE SCRAPER LOOPS INCOMPLETOS | CAMBIOS DE TRAZA: CRUCE DE RIO SALADO (2 KM)
|  | RODRIGUEZ PACHECO: Instalación de 530 metros lineales de losetas de hormigón armado sobre la traza del gasoducto Rodríguez - Pacheco | CAMBIOS DE TRAZA: ZONA URBANA OLAVARRIA (4 KM) | CAMBIOS DE TRAZA: MARI MENUCO (4 KM) | CAMBIOS DE TRAZA: MARI MENUCO (4 KM) | ADECUACION DE AREAS SENSIBLES: instalación de 40 km de fibra óptica a lo largo del Anillo (Gutiérrez-Pacheco)
|  | ADECUACION DE AREAS SENSIBLES: instalación de 40 km de fibra óptica a lo largo del Anillo (Gutiérrez-Pacheco) | ADECUACION DE AREAS SENSIBLES: instalación de 40 km de fibra óptica a lo largo del Anillo (Gutiérrez-Pacheco) | ADECUACION DE AREAS SENSIBLES: instalación de 40 km de fibra óptica a lo largo del Anillo (Gutiérrez-Pacheco) | ADECUACION DE AREAS SENSIBLES: instalación de 40 km de fibra óptica a lo largo del Anillo (Gutiérrez-Pacheco) | GIS
|  | GIS | GIS | GIS | GIS | INSTALACION DE PAT: Instalación de sistema de puesta a tierra y adecuación del sistema eléctrico en 5 unidades de Protección Catódica ubicadas en la zona oeste
|  | INSTALACION DE PAT: Instalación de sistema de puesta a tierra y adecuación del sistema eléctrico en 5 unidades de Protección Catódica ubicadas en la zona oeste | INSTALACION DE PAT: Instalación de sistema de puesta a tierra y adecuación del sistema eléctrico en 5 unidades de Protección Catódica ubicadas en la zona oeste | INSTALACION DE PAT: Instalación de sistema de puesta a tierra y adecuación del sistema eléctrico en 5 unidades de Protección Catódica ubicadas en la zona oeste | INSTALACION DE PAT: Instalación de sistema de puesta a tierra y adecuación del sistema eléctrico en 5 unidades de Protección Catódica ubicadas en la zona oeste | SEGURIDAD OPERATIVA
|  | SEGURIDAD OPERATIVA | SEGURIDAD OPERATIVA | SEGURIDAD OPERATIVA | SEGURIDAD OPERATIVA | NECESIDADES OPERATIVAS DE INSTALACIONES
|  | NECESIDADES OPERATIVAS DE INSTALACIONES | NECESIDADES OPERATIVAS DE INSTALACIONES | NECESIDADES OPERATIVAS DE INSTALACIONES | NECESIDADES OPERATIVAS DE INSTALACIONES | GESTION DE RIESGO PIMS
|  | GESTION DE RIESGO PIMS | GESTION DE RIESGO PIMS | GESTION DE RIESGO PIMS | GESTION DE RIESGO PIMS | SAP PM
|  | SAP PM | SAP PM | SAP PM | SAP PM | INVASION DE TRAZA
|  | INVASION DE TRAZA | INVASION DE TRAZA | INVASION DE TRAZA | INVASION DE TRAZA | ------
2 | A1-RECOBERTURA | RECOBERTURA: 28 km del Gto SM - Bosque Petrificado - Pico Truncado (LGSM - 20 km – 30”) - Gualicho SAO (2 km – 30”) y SAO-Conesa (LGSM - 4 km – 30” en dos secciones). - Transferencia 16” (2 km). | RECOBERTURA: (33,4 km) - Río Seco - Bosque Petrificado (LGSM – 10 km – 30”) - Pico Truncado – Manantiales Behr (LGSM - 13 km – 30”) - Dolavon – Gualicho (LGSM - 1.3 km – 30”) - Conesa – Río Colorado (LGSM - 8 km- 30”) - Chelforó – Conesa (1.1 km – 8”) | RECOBERTURA: (38 km) - Piedrabuena - San Julián (LGSM – 9 km – 30”) - Gualicho - San Antonio (LGSM - 10 km – 30”) - San Antonio - Conesa (LGSM - 10 km - 30”). Descarga SAO. - San Antonio - Conesa (LGSM - 9 km - 30”). Succión Conesa. | RECOBERTURA: (46 km) - Cerri - Indio Rico (Neuba I - 5 km - 30”) - Sierra Barrosa - Roca (Neuba I - 17 km – 24”) - Indio Rico – Barker (LGSM – 8 KM – 30”) - Barker - Buchannan II (LGSM - 6 km – 30”) - Chelforó - Fortín I (Neuba I – 10 km – 24”) | RECOBERTURA: (40,15 km) - Cerri - Indio Rico (LGSM 26.15 km - 30”) - San Sebastián - Magallanes (LGSM - 6 km – 30”) - Chelforó - Conesa (Che-Con - 6 km – 8”) - Indio Rico – Olavarría (Neuba I – 2 km – 30”)
|  | RECOBERTURA DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE | RECOBERTURA DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE | RECOBERTURA DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE | RECOBERTURA DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE | RECOBERTURA DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE
3 | A3-OVERHAULS | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 SERIE 2147 | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 SERIE 2147 | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 SERIE 2147 | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 SERIE 2172 | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 SERIE 2172
|  | MANTENIMIENTO MAYOR SCDO-06210 - 734 | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 SERIE 2149 | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 SERIE 2170 | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 SERIE 2071 | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 SERIE 2072 SCRS
|  | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS TC 4 | MANTENIMIENTO MAYOR SCMB-06210 - 679 | MANTENIMIENTO MAYOR 50000 HS NK14 TC 1 | MANTENIMIENTO MAYOR 50000 HS NK14 TC 2 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS SOLONOX TC 6
|  | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS SOLONOX TC 4 | MTTO MAYOR AXIAL SCPT-6110 - 602 | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 SERIE 2149 | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 SERIE 2170 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS TC 4
|  | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS SOLONOX TC 5 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS TC 1 | MTTO. MAYOR THM 603 TC2 PICO | MANTENIMIENTO MAYOR SCMB-06110 - 676 | MANTENIMIENTO MAYOR SCMB-06310 - 743
|  | MANTENIMIENTO MAYOR WAUKESHA MG 1 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS TC 4 | MANTENIMIENTO MAYOR SCDO-06310 - 733 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS SOLONOX TC 1 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS SOLONOX TC 5
|  | MANTENIMIENTO MAYOR 24000 HS TC2 | MANTENIMIENTO MAYOR 160000 HS TC2 | MANTENIMIENTO MAYOR SCPT-6310 - 738 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS SOLONOX TC 6 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 1
|  | MANTENIMIENTO MAYOR MG CATERPILLAR BARKER | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 1 | MANTENIMIENTO MAYOR SCDO-06110 - 684 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS TC 1 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS TC 2
|  | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 3 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 2 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS SOLONOX TC 4 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS TC 2 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 2
|  | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 5 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 4 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS SOLONOX TC 5 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 2 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 3
|  | MANTENIMIENTO MAYOR 24000 HS TC3 | MANTENIMIENTO MAYOR 48000 HS TC1 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 1 | MANTENIMIENTO MAYOR 48000 HS TC1 | MANTENIMIENTO MAYOR 48000 HS TC3
|  | MANTENIMIENTO MAYOR 30000HS SATURNO RESERVA | MANTENIMIENTO MAYOR 24000 HS TC2 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 4 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS CENTAURO TC 3 | MANTENIMIENTO MAYOR 30000HS SATURNO TC1
|  | MANTENIMIENTO MAYOR 30000HS SATURNO TC1 | MANTENIMIENTO MAYOR 30000HS SATURNO TC1 | MANTENIMIENTO MAYOR 30000HS SATURNO TC2 | MANTENIMIENTO MAYOR MC2 24000 HS CLARK TLA6 2020 | MANTENIMIENTO MAYOR GUASCOR - FG-240 - 2
|  | MANTENIMIENTO MAYOR MC2 24000 HS CLARK TLA6 2015 | MANTENIMIENTO MAYOR 30000HS SATURNO TC2 | MANTENIMIENTO MAYOR GUASCOR - FG-240 - 1 | MANTENIMIENTO MAYOR GUASCOR - FG-240 - 2 | ------
|  | ------ | MANTENIMIENTO MAYOR GUASCOR - FG-240 - 2 | MANTENIMIENTO MAYOR WAUKESHA - VHPF 2895 G - 1 | MANTENIMIENTO MAYOR WAUKESHA - VHPF 2895 G - 2 | ------
|  | ------ | MANTENIMIENTO MAYOR WAUKESHA - VHPF 2895 G - 1 | ------ | ------ | ------
4 | A3-PLANTAS COMPRESORAS | PLANTA COMPRESORA PM 257 TRANSFERENCIA NEUBA I / NEUBA II | FINALIZACIÓN PC MANANTIALES BEHR 2 | SEPARADOR SATURNO COMPRA E INSTALACIÓN | REEMPLAZO SELLOS SECOS 3 CGN THM | MODERNIZACIÓN TABLEROS TC: Planta Manantiales Behr
|  | ADQUISICIÓN MARS SOLONOX | MODERNIZACIÓN TABLERO DE CONTROL NK14 IR | REEMPLAZO SELLOS SECOS 3 CGN THM | AEROENFRIADORES P BUENA & S JULIAN | AEROENFRIADORES P BUENA & S JULIAN
|  | RETROFIT PLANTA PIEDRABUENA - ETAPA 2 | EXCHANGE TAURUS 70 NUEV MOD INSIGHT | BANCOS DE BATERIAS, UPS, INVERSORES AÑO 2019 | COMPRA E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE PB Y BP | REEMPLAZO SELLOS SECOS
|  | ADQUISICIÓN DE MÓDULO FRUNZE NK14 | MODIFICACIÓN DE SISTEMA DE VENTEO DE PLANTA SAO | MONTAJE DE VÁLVULAS DE BLOQUEO EN SEPARADORES CCST | REEMPLAZO SELLOS SECOS | ADQUISICIÓN NK14
|  | FINALIZACIÓN PC MANANTIALES BEHR 2 | SEPARADOR SATURNO COMPRA E INSTALACIÓN | REEMPLAZO DE LOS CLARK POR LOS TTCC CENTAURO SOLAR | MODERNIZACION SISTEMA F&G | MODERNIZACIÓN DE LÓGICA DE RELE DE PLANTA
|  | MONTAJE DE SISTEMA DE F&G 2 THM MB | REEMPLAZO DE LOS CLARK POR LOS TTCC CENTAURO SOLAR | COMPRA E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE PB Y BP | MODERNIZACIÓN DE LÓGICA DE RELE DE PLANTA | MODERNIZACIÓN DE TABLEROS THM 1203
|  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MONTAJE DE SISTEMA F&G | ADECUAR RECICLO DE PLANTA (REALIZAR RECICLO LARGO) | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MONTAJE DE SISTEMA F&G | MODERNIZACIÓN DE TABLEROS THM 1203 | REEMPLAZO SELLO SECO FIAT CERRI
|  | EMERGENTE EVENTO BOSQUE PETRIFICADO ADECUACIÓN DESCARGAS DE PPCC | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MONTAJE DE SISTEMA F&G | REEMPLAZO SELLOS SECOS | REEMPLAZO SELLO SECO FIAT CERRI | SISTEMA CONTROL TC2
|  | MONTAJE DE SISTEMA DE F&G 1 THM OLAVARRIA | EMERGENTE EVENTO BOSQUE PETRIFICADO ADECUACIÓN DESCARGAS DE PPCC | MODERNIZACIÓN DE TABLEROS THM 1203 | SISTEMA CONTROL TC2 | ADECUACIÓN SISTEMAS DE EXTINCIÓN (CO2) DE VENTEOS
|  | MEDICIÓN DE EMISIONES POR VENTEO SELLO | ADQUISICIÓN SOLAR MARS SOLONOX | MODERNIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL TC 1 PICUN LEUFU | SISTEMA DE CONTROL TC 1 | BANCOS DE BATERIAS, UPS, INVERSORES AÑO 2021
|  | MODERNIZACIÓN DE PLC 5 DE PLANTA A CONTROL LOGIC | SISTEMA DE MONITOREO DE VIBRACIONES PICO TRUNCADO,RIOS SECO Y MOY AIKE | SISTEMA DE MONITOREO DE VIBRACIONES PICO TRUNCADO,RIOS SECO Y MOY AIKE | INGENIERIA DE SISTEMA DE TELECOMANDO | SISTEMA DE MONITOREO DE VIBRACIONES
|  | REEMPLAZO DE ACTUADORES | COSTRUCCION DEPÓSITO DE RESIDUOS | ADECUACIÓN SISTEMAS DE EXTINCIÓN (CO2) DE VENTEOS | BANCOS DE BATERIAS, UPS, INVERSORES AÑO 2020 | MEDICIÓN DE EMISIONES POR VENTEO SELLO
|  | REPARACIÓN DE AISLACIÓN DE PLANTA Y TRAICING | MONTAJE DE SISTEMA DE F&G 1 THM OLAVARRIA | MEDICIÓN DE EMISIONES POR VENTEO SELLO | ADQUISICIÓN PULMON BRKER | MODERNIZACIÓN DE PLC 5 DE PLANTA A CONTROL LOGIC
|  | BANCOS DE BATERIAS, UPS, INVERSORES AÑO 2017 | MEDICIÓN DE EMISIONES POR VENTEO SELLO | MODERNIZACIÓN DE LÓGICA DE RELE DE TTCC | SISTEMA DE MONITOREO DE VIBRACIONES PICO TRUNCADO,RIOS SECO Y MOY AIKE | SISTEMA CONTROL TC4
|  | ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN (CO2) DE VENTEOS | INSTALACIÓN DE 4TO PULMÓN DE AIRE (SAP 87443 12 MT | MODERNIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL SUVIMAC | MEDICIÓN DE EMISIONES POR VENTEO SELLO | RESERVAS DE AGUA PARA INCENDIO EN PPCC 7 PLANTAS
|  | ADQUISICIÓN COMPRESORES Y SECADORA | MODERNIZACIÓN DE PLC 5 DE PLANTA A CONTROL LOGIC | ADQUISICION MARS CONVENSIONAL | MODERNIZACIÓN DE PLC 5 DE PLANTA A CONTROL LOGIC | SISTEMA MONITOREO DE VIBRACIONES CONESA
|  | ADQUISICIÓN COMPRESOR Y SECADORA | MODERNIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL SUVIMAC | ADECUACIÓN SISTEMA DE CONTROL PLANTA SATURNO | SEGURIDAD PASIVA (CÁMARAS Y DETECTORES) | DEPÓSITO DE RESIDUOS
|  | BAN KIT MARS | SISTEMA CONTROL TC1 | PUENTE DE GAS COMBUSTIBLE OLAVARRIA | ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN (CO2) VENTEOS | ------
|  | ADECUACIÓN SALA DE TTCC (EXTRACORES Y ACCESOS) | SISTEMA CONTROL TC4 | INTEGRACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DE PLANTA USINAS | ------ | ------
|  | INCORPORAR SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA OPERADORES | ADECUACIÓN SISTEMAS DE CONTROL PB Y BP | MEJORAS PERIMETRALES DE PLANTA | ------ | ------
|  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE TC | BANCOS DE BATERIAS, UPS, INVERSORES AÑO 2018 | SEGURIDAD PASIVA (CÁMARAS Y DETECTORES) | ------ | ------
|  | ------ | ADQUISICIÓN BAM KIT (6 TTCC) | RESERVAS DE AGUA PARA INCENDIO EN PPCC 7 PLANTAS | ------ | ------
|  | ------ | ADECUACIONES DE PUENTES DE GAS COMB. Y ARRANQUE | CONSTRUCCION DEPÓSITO DE RESIDUOS | ------ | ------
|  | ------ | INTEGRACIÓN AL SIST.ELÉCTRICO DE USINAS SAO I | NIVELACIÓN DE TERRENOS EN PLANTA ORDOQUI | ------ | ------
|  | ------ | INTEGRACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DE PLANTA USINAS | INCORPORAR SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA OPERADORES | ------ | ------
|  | ------ | MEJORAS PERIMETRALES DE PLANTA | ------ | ------ | ------
|  | ------ | SEGURIDAD PASIVA (CÁMARAS Y DETECTORES) | ------ | ------ | ------
|  | ------ | ADECUACIÓN SISTEMAS DE EXTINCIÓN (CO2) VENTEOS | ------ | ------ | ------
|  | ------ | ADEECUACIÓN SISTEMA DE DRENAJE DE ACEITE | ------ | ------ | ------
|  | ------ | REPARACIÓN GUASCOR 240 | ------ | ------ | ------
|  | ------ | MODERNIZAR COMPRESOR, SECADORAS Y CAÑERÍA 300 MTS | ------ | ------ | ------
|  | ------ | PUESTA A TIERRA DE PLANTA | ------ | ------ | ------
|  | ------ | ADECUACIÓN DE CAÑERIA ENTERRADA DE PLANTA | ------ | ------ | ------
|  | ------ | MODIFICAR SISTEMA DE VENTEO DE PLANTA CO2 | ------ | ------ | ------
|  | ------ | TRAFO ENTRADA ENERGÍA EXTERNA Y TAB DISTRIBUCION | ------ | ------ | ------
|  | ------ | SISTEMA DE DETECCIÓN DE MEZCLA Y FUEGO EN USINA | ------ | ------ | ------
|  | ------ | CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE ALMACENAJE DE ACEITE | ------ | ------ | ------
|  | ------ | INCORPORAR SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA OPERADORES | ------ | ------ | ------
5 | A4-ESTACIONES DE REGULACIÓN Y/O MEDICIÓN | ADECUACIÓN EMED PACHECO Y FILTROS SEPARADORES | ADECUACIÓN EMED PACHECO Y FILTROS SEPARADORES | ADECUACIÓN MEDICIÓN PC PIEDRA BUENA Y BOSQUE PET. | OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA | OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA
|  | OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA | ADECUACIÓN MEDICIÓN PC PIEDRA BUENA Y BOSQUE PET. | ADECUACIÓN MEDICIÓN MAGALLANES | TELEMEDICION | TELEMEDICION
|  | ADQUISISCIÓN VALVULAS REGULADORAS PARA EMEDS | SERV. DE ADECUACIÓN Y MEDICIÓN 2A. ETAPA LAS HERAS | OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA | NUEVAS SEÑALES SCADA | NUEVAS SEÑALES SCADA
|  | ADECUACIÓN MEDICIÓN MANANTIALES BEHR TRONCAL Y LOOP | ADECUACIÓN MEDICIÓN MAGALLANES | SCADA Y ADECUACIÓN SIST. DE CONTROL DOLAVON | ADQUISICION DE MED Y DET: Módulo de presión manométrica Medidor de espesores | ADQUISICION DE MED Y DET: Módulo de presión manométrica Medidor de espesores
|  | TELEMEDICION | OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA | TELEMEDICION | ------ | ------
|  | ADQUISICIÓN VALVULAS ACTUADOR Y TABLEROS EMEDS | SCADA Y ADECUACIÓN SIST. DE CONTROL DOLAVON | NUEVAS SEÑALES SCADA | ------ | ------
|  | NUEVAS SEÑALES SCADA | ADECUACIÓN EMED EZEIZA Y GUTIERREZ | ADQUISICION DE MED Y DET: Módulo de presión manométrica Medidor de espesores | ------ | ------
|  | ADQUISICIÓN REPUESTOS BRISTOL PARA EMEDS | ADECUACIÓN MEDICIÓN MANANTIALES BEHR TRONCAL Y LOOP | ------ | ------ | ------
|  | ADQUISICION DE MED Y DET: Módulo de presión manométrica Medidor de espesores | TELEMEDICION | ------ | ------ | ------
|  | ------ | NUEVAS SEÑALES SCADA | ------ | ------ | ------
|  | ------ | ADQUISICION DE MED Y DET | ------ | ------ | ------
6 | A6-EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | UPGRADE DE CAPACIDAD SISTEMA DE COMUNICACIONES | UPGRADE CAPACIDAD SISTEMA DE COMUNICACIONES-2018- | SISTEMA VIDEOCONFERENCIA EN P.COMPRESORAS-2019- | COMUNICACIONES TGS-2020- | COMUNICACIONES TGS-2021-
|  | IMPLEMENTACION PLATAFORMA MPLS | IMPLEMENTACION PLATAFORMA MPLS-2018- | PLATAFORMA WI-FI PARA P.COMPRESORAS-2019- | ------ | ------
|  | MIGRACION SISTEMA DE VHF EN GASODUCTOS | MIGRACION SISTEMA DE VHF EN GASODUCTOS-2018- | COMUNICACIONES TGS-2019- | ------ | ------
|  | RECAMBIO TECNOLOGICO DE CENTRALES TELEFONICAS | IMPLEMENTACION CART. DIGITAL EN P.COMPRESORAS-2018 | IMPLEMENTACION DE APLICACION CON DRONES-2019- | ------ | ------
|  | IMPLEMENTACION CARTELERIA DIGITAL EN P.COMPRESORAS | COMUNICACIONES TGS-2018- | ------ | ------ | ------
|  | COMUNICACIONES TGS-2017- | SISTEMA VIDEOCONFERENCIA EN P.COMPRESORAS-2018- | ------ | ------ | ------
|  | ------ | RECAMBIO TECNOLOGICO DE CENTRALES TELEFONICAS-2018 | ------ | ------ | ------
7 | C2-EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES | GALPONES ALMACEN CERRI Y PICO TRUNCADO | SISTEMA DE VIGILANCIA POR CCTV-2018- | AMPLIACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE TURBINAS | AMPLIACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE TURBINAS | AMPLIACIÓN DE ALMACÉN CERRI
|  | SISTEMA DE VIGILANCIA POR CCTV | INSTALACIÓN CAMARAS CCTV 7 LOCACIONES 2018 | AMPLIACIÓN COMEDOR | ------ | DEPÓSITO DE REPUESTO EN GALLEGOS
|  | INSTALACIÓN CAMARAS CCTV 7 LOCACIONES 2017 | AMPLIACIÓN DE ALMACÉN INGECOR | ------ | ------ | ------
|  | CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SAN JULIAN: 2 vivienda | NUEVO COMEDOR DE PLANTA | ------ | ------ | ------
|  | MEJORAS EDILICIAS EN GAMELA DE BOSQUE PETRIFICADO | CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SAN JULIAN: 2 viviendas | ------ | ------ | ------
|  | ADQUISICIÓN Y MONTAJE PUENTE GRÚA USINA | ADECUACIÓN Y MEJORAS EN COMEDOR | ------ | ------ | ------
|  | OFICINAS MTTO EN TRELEW | MEJORAS EDILICIAS EN GAMELA DE BOSQUE PETRIFICADO | ------ | ------ | ------
8 | C3-EQUIPOS | ADQUISICION STOPPLE | ADQUISICION STOPPLE | ADQUISICIÓN DE GENERADOR PORTÁTIL PARA MTTO.PTA. | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAB | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAB
|  | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAB | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAB | ADQUISICIÓN BALANCEADORA | ------ | ------
|  | ADQUISICIÓN MEDIDOR DE VIBRACIONES | ADQUISICIÓN MEDIDOR DE VIBRACIONES | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAB | ------ | ------
|  | ------ | ADQUISICIÓN ALINEADOR LASER | ADQUISICIÓN DESCARGADOR DE BATERÍAS | ------ | ------
|  | ------ | ADQUISICIÓN BOROSCOPIO | ------ | ------ | ------
|  | ------ | ADQUISICIÓN DE INTRUMENTOS HARD MTTO.PLANTAS | ------ | ------ | ------
9 | C3-HERRAMIENTAS | ADQUISICION DE HERRAMENTAL | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALES DESARME CGN | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALES DESARME CGN | ADQUISICION DE HERRAMENTAL | ADQUISICION DE HERRAMENTAL
|  | ------ | ADQUISICION DE HERRAMENTAL | ADQUISICION DE HERRAMENTAL | ------ | ------
10 | C3-MAQUINAS | ------ | ADQUISICIÓN DE JLG (SAP 87539) | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN HIDROGRÚA PARA MTTO.PTAS. | ADQUISICIÓN DE JLG | MONTACARGA PARA TTMM
|  | ------ | ------ | MONTACARGA PARA ALMACÉN | ------ | ------
11 | C3-VEHICULOS PESADOS | ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS: Adquisición de un camión de tracción 6x4 equipado con un carretón y dos Excavadoras | ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS: Tiendetubos | ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS: Topadora | ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS: 2 Camiones 6x4 equipados con hidrogrúa 11.9 Tm | ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS: Accesorio Martillo hidráulico (toco-toco), Retroexcavadora y Cargadora Frontal.
12 | C4-SISTEMAS INFORMATICOS | HARDWARE MICROINFORMÁTICA | HARDWARE MICROINFORMÁTICA | HARDWARE MICROINFORMÁTICA | HARDWARE MICROINFORMÁTICA | HARDWARE MICROINFORMÁTICA
|  | SOFTWARE DE INFRAESTRUCTURA | SOFTWARE DE INFRAESTRUCTURA | SOFTWARE DE INFRAESTRUCTURA | IMPLEMENTACIÒN FUNCIONALIDAD SIST. ADMINISTRATIVOS | SOFTWARE DE INFRAESTRUCTURA
|  | IMPLEMENTACIÒN FUNCIONALIDAD SIST. ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTACIÒN FUNCIONALIDAD SIST. ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTACIÒN FUNCIONALIDAD SIST. ADMINISTRATIVOS | SOFTWARE ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS | IMPLEMENTACIÒN FUNCIONALIDAD SIST. ADMINISTRATIVOS
|  | SOFTWARE ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS | SOFTWARE ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS | SOFTWARE ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN | SOFTWARE ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS
|  | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN | SEGURIDAD INFORMÁTICA | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN
|  | SEGURIDAD INFORMÁTICA | SEGURIDAD INFORMÁTICA | SEGURIDAD INFORMÁTICA | IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL OPERACIÓN / NEGOCIO | SEGURIDAD INFORMÁTICA
|  | IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL OPERACIÓN / NEGOCIO | IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL OPERACIÓN / NEGOCIO | IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL OPERACIÓN / NEGOCIO | HARDWARE DE HIPERCONVERGENCIA + VIRTUALIZACIÓN | IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL OPERACIÓN / NEGOCIO
|  | HARDWARE DE HIPERCONVERGENCIA + VIRTUALIZACIÓN | HARDWARE DE HIPERCONVERGENCIA + VIRTUALIZACIÓN | HARDWARE DE HIPERCONVERGENCIA + VIRTUALIZACIÓN | IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS CLOUD | HARDWARE DE HIPERCONVERGENCIA + VIRTUALIZACIÓN
|  | IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS CLOUD | IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS CLOUD | IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS CLOUD | SOFTWARE OPERATIVO | IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS CLOUD
|  | SOFTWARE OPERATIVO | SOFTWARE OPERATIVO | SOFTWARE OPERATIVO | ------ | SOFTWARE OPERATIVO
|  | HARDWARE AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA | HARDWARE AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA | HARDWARE AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA | ------ | HARDWARE AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA
12 | C5-VEHICULOS LIVIANOS | ADQUISICIÓN UTILITARIOS - 15 VEHÍCULOS 2017 | ADQUISICIÓN UTILITARIOS - 17 VEHÍCULOS 2018 | ADQUISICIÓN UTILITARIOS - 17 VEHÍCULOS 2019 | ADQUISICIÓN UTILITARIOS - 12 VEHÍCULOS 2020 | ADQUISICIÓN UTILITARIOS - 17 VEHÍCULOS 2021
|  | ADQUISICION DE VEHICULOS LIVIANOS: 5 camionetas 4x4 | ADQUISICION DE VEHICULOS LIVIANOS: 5 camionetas 4x5 | ADQUISICION DE VEHICULOS LIVIANOS: 5 camionetas 4x6 | ADQUISICION DE VEHICULOS LIVIANOS: 5 camionetas 4x7 | ADQUISICION DE VEHICULOS LIVIANOS: 5 camionetas 4x8
|  | RENOVACION PLANTA VEHICULAR: 2 camionetas | RENOVACION PLANTA VEHICULAR-2018-TRAMOS BS AS, OESTE Y SUR: 2 camionetas | RENOVACION PLANTA VEHICULAR-2019- – TRAMOS BS AS, OESTE Y SUR: 2 camionetas | ------ | ------
|  | REEMPLAZO DE RODADOS 1(UNO) ROD. DAF COMODORO, 1(UNO)ROD. RÍO GALLEGOS | REEMPLAZO DE RODADOS 2018 1(UNO) ROD. DAF BAHIA, 1(UNO)ROD. NEUQUEN 2018 | ------ | ------ | ------
14 | D1-MUEBLES Y UTILES | REPUESTOS DE STOKC PARA MANTENIM TC 2017 | REPUESTOS DE STOKC PARA MANTENIM TC 2018 | REPUESTOS DE STOKC PARA MANTENIM TC 2019 | REPUESTOS DE STOKC PARA MANTENIM TC 2020 | REPUESTOS DE STOKC PARA MANTENIM TC 2021
15 | D2-LINE-PACK | ------ | COMPRA DE LINE PACK | ------ | ------ | ------